## Sprint Backlog Burndownchart
US-ID | US/TASK | ASIGNADO | Spring | ESTADO | Horas | P-US | Semana
[7 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sprint 1 | Registro de Pedido | . | . | . | 21 | 8 | 10.25 | 4.25 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Reunir los requerimientos | Alfredo | Finalizado | Finalizado | 4 | 3 | Semana 1: 4
| Definir funcionalidades escenciales del sistema de gestion de ventas | Miguel | Finalizado | Finalizado | 6 | 2 | Semana 1: 4; Semana 2: 2
| Establecer la arquitectura de la base de datos, API y servicios backend | Mateo | Finalizado | Finalizado | 8 | 1 | Semana 1: 2; Semana 2: 2; Semana 3: 4
| Crear un plan detallado para los siguientes sprint | Alfredo | En progreso | En progreso | 3 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Sprint 2 | Creacion de base de datos | . | . | . | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construccion de la base de datos segun los requerimientos | Alfredo | Finalizado | Finalizado | 7 |  | Semana 4: 3; Semana 5: 2; Semana 6: 2
| Diseño de la estructura del backend | Miguel | Finalizado | Finalizado | 4 |  | Semana 4: 4
| Diseño de las interfaces de usuario | Mateo | Finalizado | Finalizado | 7 |  | Semana 4: 4; Semana 5: 2; Semana 6: 1
| Definicion de los casos de prueba | Miguel | Pendiente | Pendiente | 3
Sprint 3 | Desarrollo e implementación | . | . | . | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo e implementacion del backend | Miguel | Pendiente | Pendiente | 7
| Desarrollo e implementacion de las interfaces de usuario | Mateo | Pendiente | Pendiente | 7
| Definicion y ejecucion de los casos de prueba | Alfredo | Pendiente | Pendiente | 4
Sprint 4 | Ejecución de pruebas. | . | . | . | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definicion y ejecucion de las pruebas finales | Mateo | Pendiente | Pendiente | 6
| Ejecucion de pruebas de conexión y comunicación | Miguel | Pendiente | Pendiente | 5
| Depuración y solución de errores encontrados | Miguel | Pendiente | Pendiente | 5
| Despliegue final | Mateo | Pendiente | Pendiente | 3
[5 empty] | 79 | 8 | 20.5 | 8.5 | 8.5 | 22.5 | 8.5 | 6.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5
[6 empty] | 26 | 5.5 | -3 | -11.5 | -34 | -42.5 | -49 | -49.5 | -50 | -50.5 | -51 | -51.5 | -52

## Sprint Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | ESTADO | Horas | P-US | Semana
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sprint 1 | Registro de Pedido | . | . | 21 | 8 | 10.25 | 4.25 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Reunir los requerimientos | Alfredo | Finalizado | 4 | 3 | Semana 1: 4
| Definir funcionalidades escenciales del sistema de gestion de ventas | Miguel | Finalizado | 6 | 2 | Semana 1: 4; Semana 2: 2
| Establecer la arquitectura de la base de datos, API y servicios backend | Mateo | Finalizado | 8 | 1 | Semana 1: 2; Semana 2: 2; Semana 3: 4
| Crear un plan detallado para los siguientes sprint | Alfredo | En progreso | 3 | 2 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Sprint 2 | Creacion de base de datos | . | . | 21 |  | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construccion de la base de datos segun los requerimientos | Alfredo | Finalizado | 7 |  | Semana 4: 3; Semana 5: 2; Semana 6: 2
| Diseño de la estructura del backend | Miguel | Finalizado | 4 |  | Semana 4: 4
| Diseño de las interfaces de usuario | Mateo | Finalizado | 7 |  | Semana 4: 4; Semana 5: 2; Semana 6: 1
| Definicion de los casos de prueba | Miguel | Pendiente | 3
Sprint 3 | Desarrollo e implementación | . | . | 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo e implementacion del backend | Miguel | Pendiente | 7
| Desarrollo e implementacion de las interfaces de usuario | Mateo | Pendiente | 7
| Definicion y ejecucion de los casos de prueba | Alfredo | Pendiente | 4
Sprint 4 | Ejecución de pruebas. | . | . | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Definicion y ejecucion de las pruebas finales | Mateo | Pendiente | 6
| Ejecucion de pruebas de conexión y comunicación | Miguel | Pendiente | 5
| Depuración y solución de errores encontrados | Miguel | Pendiente | 5
| Despliegue final | Mateo | Pendiente | 3
https://www.scrumpoker-online.org/es/

## User Stories
EPIC-ID | US-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN |  |  | DEPENDENCIA | ESTIMACIÓN | CRITERIOS DE ACEPTACIÓN
|  |  | COMO | QUIERO | PARA
EP-01 | US-01 | Registro de Pedido | Como operador quiero poder registrar en el sistema los productos del cliente para generar su pedido |  |  | UI-2, UI-3, UI-6 |  | Los datos del pedido son el que comida quiere (Perros calientes o hamburguesas) y la cantidad de cada una El sistema debe validar que haya disponibilidad de esos productos, y en caso de que no haya, avisar en el sistema El pedido puede ser modificado o cancelado por el cliente antes de generar el pago Al finalizar el proceso el cliente se le asignara un número de pedido para que pueda reclamar su comida una vez este temrinada
EP-02 | US-02 | Creacion de base de datos | Como administrador, quiero definir la estructura de la base de datos para gestionar los registros de clientes. |  |  | UI-4,UI-6,UI-7,UI-8,UI-3 |  | La base de datos debe contener las tablas de productos y órdenes (con sus detalles). La estructura debe permitir consultas rápidas y asegurar la integridad de los datos. Se deben realizar pruebas de rendimiento en las consultas.
EP-03 | US-03 | Desarrollo e implementación | Como operador, quiero tener una interfaz clara para poder navegar y realizar los pedidos. |  |  | UI-9,UI-8,UI-11,UI-10,UI-11,UI-12 |  | El diseño de la interfaz debe ser intuitivo. Las pantallas deben ser responsivas y amigables con el usuario. La navegación debe ser clara, con un acceso fácil a las principales funcionalidades.
EP-05 | US-04 | Ejecución de pruebas. | Como desarrollador, quiero ejecutar pruebas exhaustivas para asegurar que el sistema funcione sin errores. |  |  | UI-14,UI-15,UI-16,UI-17,UI-18 |  | Se deben ejecutar pruebas unitarias, de integración y de rendimiento. El sistema debe pasar todas las pruebas antes de su despliegue. El sistema debe ser capaz de manejar un número de usuarios concurrentes sin pérdida de rendimiento.

## Epics
EPIC-ID | NOMBRE | DESCRIPCIÓN | REQUERIMIENTO DEL PRODUCTO
EP-01 | Planeación y Requerimientos | Como administrador, quiero definir claramente los requerimientos del sistema y planificar el desarrollo para asegurar que la tienda online cumpla con las expectativas del negocio. | Definir todos los requerimientos funcionales y no funcionales, así como un plan de desarrollo claro.
EP-02 | Arquitectura y Gestión de Base de Datos | Como administrador, quiero establecer una arquitectura sencilla y gestionar una base de datos eficiente para asegurar que la tienda funcione sin problemas. | Crear una base de datos escalable y un backend robusto que maneje las transacciones y datos de usuarios/productos.
EP-03 | Navegación y Búsqueda de Productos | Como administrador, quiero que los operadores puedan navegar y buscar productos fácilmente, para asegurar que encuentren lo que necesitan sin complicaciones. | Implementar una navegación intuitiva y filtros de búsqueda eficientes para facilitar la exploración de productos.
EP-04 | Proceso de Pago | Como administrador, quiero que los clientes puedan realizar pagos de manera segura y rápida, para completar sus compras sin fricciones. | Asegurar un proceso de pago fluido y seguro, haciendo uso de la plataforma Nequi.
EP-05 | Pruebas | Como administrador, quiero asegurarme de que todas las funcionalidades sean probadas, para que la tienda esté lista para su despliegue final sin errores. | Realizar pruebas exhaustivas que cubran todos los aspectos del sistema antes de su lanzamiento.
EP-06
EP-07
EP-08
EP-09
EP-10
EP-11

## Product Backlog
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | PRIORIDAD | ESTADO | PUNTOS US | SPRINT | REALISE
Sprint 1 | Registro de Pedido | . | 100 | . | 8 | 1 | NO
| Reunir los requerimientos | Alfredo | 80 | Finalizado | 5 | 1 | NO
| Definir funcionalidades escenciales del sistema de gestion de ventas | Miguel | 80 | Finalizado | 5 | 1 | NO
| Establecer la arquitectura de la base de datos, API y servicios backend | Mateo | 100 | Finalizado | 8 | 1 | NO
| Crear un plan detallado para los siguientes sprint | Alfredo | 50 | En progreso | 3 | 1 | NO
Sprint 2 | Creacion de base de datos | . | 100 | . | 8 | 2 | NO
| Construccion de la base de datos segun los requerimientos | Alfredo | 90 | Finalizado | 8 | 2 | NO
| Diseño de la estructura del backend | Miguel | 80 | Finalizado | 6 | 2 | NO
| Diseño de las interfaces de usuario | Mateo | 60 | Finalizado | 5 | 2 | NO
| Definicion de los casos de prueba | Miguel | 50 | Pendiente | 3 | 2 | NO
Sprint 3 | Desarrollo e implementación | . | 100 | . | 8 | 3 | NO
| Desarrollo e implementacion del backend | Miguel | 90 | Pendiente | 7 | 3 | NO
| Desarrollo e implementacion de las interfaces de usuario | Mateo | 80 | Pendiente | 6 | 3 | NO
| Definicion y ejecucion de los casos de prueba | Alfredo | 60 | Pendiente | 4 | 3 | NO
Sprint 4 | Ejecución de pruebas. | . | 100 | . | 8 | 4 | NO
| Definicion y ejecucion de las pruebas finales | Mateo | 90 | Pendiente | 7 | 4 | NO
| Ejecucion de pruebas de conexión y comunicación | Miguel | 80 | Pendiente | 6 | 4 | NO
| Depuración y solución de errores encontrados | Miguel | 90 | Pendiente | 7 | 4 | NO
| Despliegue final | Mateo | 100 | Pendiente | 8 | 4 | NO

## Tecnologías
Frontend | Flutter
Backend | Django
Bases de datos | Mongodb
Entorno de programacion | Visual Studio Code y Android Studio
Lenguajes | Dart, Mongo y Python

## Cronograma
US-ID | US/TASK | ASIGNADO A | Horas | Semana
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Sprint 1 | Registro de Pedido | . | 21 | 10.25 | 4.25 | 4.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
| Reunir los requerimientos | Alfredo | 4 | Semana 1: 4
| Definir funcionalidades escenciales del sistema de gestion de ventas | Miguel | 6 | Semana 1: 4; Semana 2: 2
| Establecer la arquitectura de la base de datos, API y servicios backend | Mateo | 8 | Semana 1: 2; Semana 2: 2; Semana 3: 4
| Crear un plan detallado para los siguientes sprint | Alfredo | 3 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25
Sprint 2 | Creacion de base de datos | . | 21 | 0 | 0 | 0 | 11 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Construccion de la base de datos segun los requerimientos | Alfredo | 7 | Semana 4: 3; Semana 5: 2; Semana 6: 2
| Diseño de la estructura del backend | Miguel | 4 | Semana 4: 4
| Diseño de las interfaces de usuario | Mateo | 7 | Semana 4: 4; Semana 5: 2; Semana 6: 1
| Definicion de los casos de prueba | Miguel | 3 | Semana 5: 2; Semana 6: 1
Sprint 3 | Desarrollo e implementación | . | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0
| Desarrollo e implementacion del backend | Miguel | 7 | Semana 6: 1; Semana 7: 3; Semana 8: 3
| Desarrollo e implementacion de las interfaces de usuario | Mateo | 7 | Semana 7: 4; Semana 8: 3
| Definicion y ejecucion de los casos de prueba | Alfredo | 4 | Semana 8: 1; Semana 9: 3
Sprint 4 | Ejecución de pruebas. | . | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5
| Definicion y ejecucion de las pruebas finales | Mateo | 6 | Semana 10: 2; Semana 11: 2; Semana 12: 2
| Ejecucion de pruebas de conexión y comunicación | Miguel | 5 | Semana 10: 2; Semana 11: 2; Semana 12: 1
| Depuración y solución de errores encontrados | Miguel | 5 | Semana 10: 2; Semana 11: 2; Semana 12: 1
| Despliegue final | Mateo | 3 | Semana 11: 2; Semana 12: 1

## Mockup
Lo primero que vera el operador es esta pagina, |  | Lo siguiente a ello es la pagina de modificacion de ingredientes |  | Lo siguiente es la página de los detalles de la orden |  | En caso de pulsar "Completar Pedido" se hara la confirmacion de la orden
En ella se tiene 2 botones principales, referentes al tipo de comida |  | Simplemente, tomando en cuenta lo que ha pedido el cliente, |  | En esta se muestra el cuanto se debe pagar, |  | se enviara el pedido a la cocina y se le asignara un número de turno al cliente
Al pulsar cada uno aumentan los contadores de abajo |  | se quitan los ingredientes que no se quieren pulsando en la casilla correspondiente |  | y se le da la opcion al cliente de pagar su comida, o cancelar su pedido
,en caso de querer restar tambien estan los botones para ellos (--) |  | Si se dejan todas marcadas (lo cual es su estado base) se servira la comida con su receta original |  | De esta se va a 2 opciones tomando en cuenta cual botón pulsa
------------------>
| -------------------> |  | ------------------>
En caso de cancelar el pedido, la operacion sera cancelada
y se volvera a la pestaña de inicio
------------------>

## Base de Datos
Estructura de Orden en MongoDB | Document Order:
La orden incluye detalles como el ID del pedido, la hora, los productos solicitados, modificaciones realizadas, y otros campos relacionados. Esto es un ejemplo de el documento json que debe entrar a la base de datos en cada orden. | 1.orderId: String | La idea es que las nuevas ordenes se vayan agregando a la colleccion orders de la base de datos orders, y de ahi poder luego consultarlo, si es necesario
Estructura del Documento de Orden | 2.orderNumber: Integer
3.orderTime: Date
{ | 4.itemsOrdered: [Array de ItemOrdered]
orderId: "12345", | 5.changesMade: Boolean
orderNumber: 789, | 6.modifications: [Array de Modification]
orderTime: "2024-10-02T14:35:00", | Subdocumento ItemOrdered (Embebido en Order):
itemsOrdered: [ | 1.itemId: String
{ | 2.productName: String
itemId: "1", | 3.quantity: Integer
productName: "Perro Caliente", | 4.price: Double
quantity: 1, | 5.customizations: {Mapa de personalizaciones}
price: 7000, | Subdocumento Modification (Embebido en Order):
customizations: { | 1.productid: String
pan: true, | 2.fieldChanged: String
queso: true, | 3.previousValue: String
cebolla: true, | 4.newValue: String
salchicha: true,
mayonesa: true,
ketchup: true,
papasfritas: true,
}
},
{
itemId: "2",
productName: "Hamburguesa",
quantity: 2,
price: 12000
customizations: {
pan: true,
queso: true,
carne: true,
lechuga: true,
cebolla: false,
tomate: true,
papasfritas: true,
}
}
],
changesMade: true,
modifications: [
{
productID: "2",
fieldChanged: "cebolla",
previousValue: true,
newValue: false
}
{
productID: "1",
fieldChanged: "papasfritas",
previousValue: false,
newValue: true
}
]
}